## Sheet1
机坪设施更换统计表
序号 | 项目 | 材质 | 规格及使用方法 | 数量 | 位置 | 备注 | 施工要求
1 | 机位牌背面机坪安全常识级沙漠化论坛宣传图 | 高光车贴 | 单个面积为2.64平米，（高1.7宽1.55） | 14套 |  | 材质选用高光车贴材质，可以粘贴，具有较好的防水特性抗氧化性强，图案根据使用方提供，施工方派人使用脚手架对宣传图进行张贴。 | 由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工。
2 | 机位牌立柱喷漆 | 黑色底漆，面层采用透明反光漆 | 单个机位牌喷漆面积为2.5平米。 | 14个 |  | 采用黑色底漆，面层用反光漆喷。 | 由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工。
3 | 机坪自行车架 | 钢制 | 对自行车架锈蚀部分进行打磨抛光，底层使用防锈漆进行处理，底座方形架子喷黑色漆，上方用车轮固定架采用黑漆漆，最后喷反光面层漆，施工前做好地面防护，禁止将漆喷到地面上。 | 12套 |  | 1-10号各有1个，12号机位有1个。机务办公室门口旁有1个。 | 由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工。
4 | 航站楼前防护栏粉刷 | 油漆及反光漆 | 总长1250m、管的为直径9cm | 长方形铁管框数量为24组，管折算面积为336㎡。 |  | 喷漆前对表面有脱落处，及锈蚀处进行打磨抛光处理，然后等距喷黄色及黑色漆，间隔40厘米（颜色分割处连接线垂直于钢管），底漆晾干后，喷面层反光漆。同时，地面做好防护处理，禁止将漆喷到地面上。 | 由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工。
5 | 廊桥标示牌更换及架子喷漆 | 反光铝牌 | 直径1米，厚度0.15毫米 | 39块 |  | 反光牌固定架子喷漆需要卸下来后喷银色漆或白色（漆具有抗氧化性） | 由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工。
6 | 廊桥柱下方反光膜更换 | 交通黑黄警示反光贴膜 | 柱子基础直径2米，高度0.5米，采用满贴。 | 25个小混凝土墩子61平方,1个大混凝土墩子6平方，共计67平方米 |  | 将原旧反光贴清理掉，对有胶不平整地方进行处理，再贴交通黑黄警示反光贴膜。贴膜抗氧化性强，接缝处处理密实且在隐蔽处。 | 由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工。
7 | 机坪防撞栏杆（机位牌、高杆灯、消防设施、垃圾桶等） | 50镀锌钢管、壁厚不小于2.5毫米。 | 1、机位牌钢护栏尺寸长2.7米、宽0.9、高0.9米，数量为14组。2、电箱尺寸长1.2米、宽0.9、高0.9米。数量为14组。3、高杆灯长1.7米、宽1.7、高0.9米。数量13组。4、消防器材防护栏长3.9米、宽1.7米、高0.9米。数量13组。管高离地高度不低于0.9米，竖管轴心中线基本间距不低于35厘米。竖立管上下段设置连接横管，材料均为50镀锌管。 |  |  | 方形防撞围栏，围栏下方采用锚固处理，每组围栏下端焊接4处10厘米*10厘米钢板，钢板厚度不低于5毫米，每块钢板转孔4个孔，采用膨胀直径不低于2厘米螺栓固定（或采用化学高强度螺栓固定），围栏固定段大约220处。喷漆时黄色及黑色等距喷，间隔35厘米，底漆晾干后，喷面层反光漆。地面做好防护处理，禁止将漆喷到地面上。 | 由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工。
8 | 廊桥贵宾通道 | 交通黑黄警示反光贴膜 | 单个玻璃通道面积：0.9米*1.6米*12，总张贴面积为200平米。 | 11个 |  | 将原旧反光贴清理掉，对有胶不平整地方进行处理，再贴交通黑黄警示反光贴膜。贴膜抗氧化性强，接缝处处理密实且在隐蔽处。 | 由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工。
9 | 禁止远光及围界安防提示标示牌 | 反光铝牌 | 尺寸1.0米*0.8米、厚度1.5毫米，铝牌背后预制固定滑道。 | 15个 |  |  | 全天可以施工。
10 | 双面牌警示牌及立柱 | 反光铝牌 | 尺寸规格：1.2米*1米，厚度2毫米反光铝牌，采用单根箍柱（90镀锌管）不低于2.2米（离地面高度），牌子后方三段固定，使用高强度钢制箍筋环；底座采用现浇混凝土基础，尺寸0.5米*0.5米，土内埋深0.8米。混凝土上表面与土面相平。固定段采用40厘米*40厘米厚1厘米钢板，钢板与钢管焊接固定，钢板与混凝土基础采用四孔预埋螺栓固定。 | 8个 |  |  | 全天可以施工。
11 | 车身宣传车贴 | 高光车贴 | 单个面积为0.9平米，（规格尺寸：高1.5、宽0.6） | 60套（根据实际车实际尺寸）车辆各异，根据最终统计，张贴钱将车身擦干净，晾干后张贴。（图案使用方提供） |  |  | 车辆保障时间以外都可以张贴
12 | 候机楼立柱宣传图 | 高光车贴 | 单个面积为2.7平米，（规格：高1.8宽1.5） | 27套 |  | 材质选用高光车贴材质，可以粘贴，具有较好的防水特性，图案根据使用方提供，施工方派人使用脚手架对宣传图进行张贴。 | 由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工。
13 | 廊桥立柱宣传图及标语 | 高光车贴 | 单个面积为2.4平米，（规格尺寸：高2宽1.2） | 24套 |  | 材质选用高光车贴材质，可以粘贴，具有较好的防水特性，图案根据使用方提供，施工方派人使用脚手架对宣传图进行张贴。 | 由于靠近服务车道，需在无航班期间进行施工或航班结束后施工。
14 | 立式广告架 | 不锈钢 | 7.5平米（长3米、高2.5米）广告牌可随时更换画面，架子材质轻便，牢固，抗风能力强做成可以移动式. | 4套 |  | 材质选用高光车贴材质，可以粘贴，具有较好的防水特性，图案根据使用方提供。 | 广告牌距离地面1.2米。
15 | 气象设施围栏 | 不锈钢 | 高1m，周长54m，四方形每边长16m |  |  | 喷刷白色防锈反光漆料